## Planilha1
TAREFA | TEMPO ESTIMADO (HORAS) | PRIORIDADE | INICIO (HORAS) | FIM | DURAÇÃO REAL
2020-10-19
Confirmar Dialog: Colocar no título o que está ocorrendo ao invés de "Atenção" | 0:15 | 1 | 6:07 | 6:11 | 0:04
Esconder a prova ao finalizar | 0:10 | 1 | 6:12 | 6:18 | 0:06
Permitir o professor liberar prova finalizada | 0:35 | 1 | 6:19 | 6:39 | 0:20
Colocar data de inicio e fim do aluno na prova | 1:00 | 1 | 6:42 | 8:30 | 1:48
Duração da prova (nas individuais) & Cadastrar a duração & Finalizar prova do aluno quando der o tempo dele | 3:40 | 1 | 9:13 | 11:50 | 2:37
2020-10-20
Permitir o professor bloquear a prova | 0:20 | 2 | feito | feito
Colocar a duração da avaliação e duração da correção próximo às datas | 0:30 | 2 | 7:15 | 11:20 | 4:05
Corrigir bug de selecionar alunos para avaliação | 0:40 | 2 | feito | feito
Anexo de imagens / arquivos nas questões | 2:40 | 1 | feito | feito
2020-10-21
Colocar cronometro | 2:00 | 1 | feito | feito
Ao duplicar, zerar a data | 0:20 | 3 | feito | feito
Impedir que a avaliação seja criada sem nenhuma resposta certa | 0:40 | 3 | feito | feito
Colocar balão explicativo nas datas | 1:00 | 3 | feito | feito
Quando o componente avaliacao-professor estiver com avalicao status 2 ou 3, já deve passar por cada prova e atribuindo a nota padrão | 0:30 | 2
Colocar as seguintes regras de sincronização | 1:00 | 2